## ALMOXARIFADO
PLANILHA DE ORÇAMENTO
EDIFICAÇÃO PARA ALMOXARIFADO, UNIDADE II
Av. Dr.ISMAEL ALONSO Y ALONSO,
|  | Bairro São José, no Câmpus II da FACEF, em FRANCA, SP. | [6 empty] | BDI
|  | fonte FDE LS=122% - BDI=15% | [6 empty] | 23%
CODIGO | Item | DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UN | QTDE | UNIT | TOTAL | % | MEDIÇÃO | UNIT |  | VALOR | SALDO
[8 empty] | 1ª |  |  | R$ | R$
| 1 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 1969.3956
13.50.001 |  | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | m³ | 0.672 | 138.0654 | 92.78 | 100 | 100 | 147.67 | 138.0654 | 92.78 | 0
16.80.098 |  | REMOÇÃO DE ENTULHO | m³ | 5 | 32.3963 | 161.9817 | 100 | 100 | 34.65 | 32.3963 | 161.9817 | 0
16.06,050 |  | ABRIGO PROVISORIO PARA ALOJAMENTO E DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS | m² | 6 | 214.2459 | 1285.4756 | 100 | 100 | 229.15 | 214.2459 | 1285.4756 | 0
21002 |  | LOCACAO DA OBRA: EXECUCAO DE GABARITO | m² | 47.03 | 2.5524 | 120.0412 | 100 | 100 | 2.73 | 2.5524 | 120.0412 | 0
16.06.065 |  | ANDAIME - ALUGUEL MENSAL | m² | 47.03 | 6.5728 | 309.1171 | 100 | 100 | 7.03 | 6.5728 | 309.1171 | 0
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 238.7636
16.13.001 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M | ml | 3.36 | 24.4211 | 82.055 | 100 | 100 | 26.12 | 24.4211 | 82.055 | 0
16.13.010 |  | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | m² | 7.5 | 4.2447 | 31.8354 | 100 | 100 | 4.54 | 4.2447 | 31.8354 | 0
16.13.015 |  | REATERRO INTERNO APILOADO | m³ | 3.36 | 37.1646 | 124.8732 | 100 | 100 | 39.75 | 37.1646 | 124.8732 | 0
| 3 | INFRA - ESTRUTURA |  |  |  | 9216.7199
02.02.098 |  | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS STRAUSS | UN | 1 | 1424.85 | 1424.85 | 100 | 100 | 1523.97 | 1424.85 | 1424.85 | 0
02.02.035 |  | ESTACA MOLDADA "IN-LOCO" D= 25 CM PARA CARGA MAXIMA DE 20 T | ml | 36 | 49.1134 | 1768.0829 | 100 | 100 | 52.53 | 49.1134 | 1768.0829 | 0
16.13.026 |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA E= 5CM | m² | 7.5 | 5.5911 | 41.9329 | 100 | 100 | 5.98 | 5.5911 | 41.9329 | 0
02.07.002 |  | IMPERM RESP ALV EMBAS C/CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | m² | 13.04 | 40.2967 | 525.4696 | 100 | 100 | 43.1 | 40.2967 | 525.4696 | 0
02.06.014 |  | ALVEN. DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO E=14 CM CLASSE A | m³ | 0.79 | 467.087 | 368.9987 | 100 | 100 | 499.58 | 467.087 | 368.9987 | 0
02.03.001 |  | FORMA DE MADEIRA MACIÇA | m² | 38.3 | 44.6911 | 1711.6675 | 100 | 100 | 47.8 | 44.6911 | 1711.6675 | 0
02.04.002 |  | AÇO CA 50 (A OU B) FYK=500 MPA | kg | 336.7 | 6.1146 | 2058.7973 | 100 | 100 | 6.54 | 6.1146 | 2058.7973 | 0
02.04.003 |  | AÇO CA 60 (A OU B) FYK=600 MPA | kg | 38.7 | 5.8902 | 227.9524 | 100 | 100 | 6.3 | 5.8902 | 227.9524 | 0
02.05.014 |  | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK= 20MPA | m³ | 3.31 | 328.9935 | 1088.9685 | 100 | 100 | 351.88 | 328.9935 | 1088.9685 | 0
| 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 8430.0259
03.01.001 |  | FORMAS DE MADEIRA MACIÇA | m² | 26.16 | 66.8496 | 1748.7854 | 100 | 100 | 71.5 | 66.8496 | 1748.7854 | 0
03.02.002 |  | AÇO CA 50 (A OU B) FYK=500 MPA | kg | 310 | 6.1146 | 1895.5366 | 100 | 100 | 6.54 | 6.1146 | 1895.5366 | 0
03.02.003 |  | AÇO CA 60 (A OU B) FYK=600 MPA | kg | 1.2 | 5.8902 | 7.0683 | 100 | 100 | 6.3 | 5.8902 | 7.0683 | 0
03.03.014 |  | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK= 20 MPA | m³ | 1.4 | 328.9935 | 460.5909 | 100 | 100 | 351.88 | 328.9935 | 460.5909 | 0
03.03.018 |  | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELIÇADA UNIDIRECIONAL LT-12 100 KGF/m² | m² | 55.45 | 77.8728 | 4318.0448 | 100 | 100 | 83.29 | 77.8728 | 4318.0448 | 0
0
| 5 | ALVENARIA |  |  |  | 7531.3779
04.01.031 |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14 CM | m² | 131.5 | 55.0598 | 7240.3579 | 100 | 100 | 58.89 | 55.0598 | 7240.3579 | 0
04.01.058 |  | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14 CM | m | 13.04 | 22.3175 | 291.0199 | 100 | 0 | 23.87 | 22.3175 | 0 | 291.0199
| 6 | ESQUADRIA METÁLICA |  |  |  | 3498.8423
06.02.015 |  | PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) | un | 2 | 771.6407 | 1543.2813 | 100 | 100 | 825.32 | 771.6407 | 1543.2813 | 0
06.01.025 |  | CAIXILHOS DE FERRO BASCULANTES | m² | 4.8 | 407.4085 | 1955.561 | 100 | 100 | 435.75 | 407.4085 | 1955.561 | 0
| 7 | VIDROS |  |  |  | 376.3473
14.01.006 |  | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5 MM | m² | 4.8 | 78.4057 | 376.3473 | 100 | 100 | 83.86 | 78.4057 | 376.3473 | 0
| 8 | COBERTURA |  |  |  | 5691.6639
07.01.010 |  | EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VÃOS ATÉ 7,00 M | m² | 50.14 | 60.9874 | 3057.9082 | 100 | 100 | 65.23 | 60.9874 | 3057.9082 | 0
07.03.090 |  | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E= 6MM | m² | 50.14 | 23.1402 | 1160.2518 | 100 | 100 | 24.75 | 23.1402 | 1160.2518 | 0
08.12.031 |  | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 CORTE 0,16 M | m | 28.2 | 24.1033 | 679.7117 | 100 | 100 | 25.78 | 24.1033 | 679.7117 | 0
08.12,015 |  | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N24 C=0,33M | m | 10.65 | 45.2988 | 482.432 | 100 | 100 | 48.45 | 45.2988 | 482.432 | 0
08.12.007 |  | LIGAÇÃO CALHA CONDUTOR DE CHAPA AÇO GALVANIZADO N 24 DIAMETRO DE 3" | un | 2 | 37.0337 | 74.0675 | 100 | 100 | 39.61 | 37.0337 | 74.0675 | 0
08.12.001 |  | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25 M | m | 6 | 39.5488 | 237.2927 | 100 | 100 | 42.3 | 39.5488 | 237.2927 | 0 | *
| 9 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  |  |  | 2963.1349
12.02.001 |  | CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA E FORRO | m² | 139.8 | 6.8439 | 956.7776 | 100 | 100 | 7.32 | 6.8439 | 956.7776 | 0
12.02.007 |  | REBOCO P/PAREDE INTERNA E FORRO | m² | 139.8 | 14.3516 | 2006.3573 | 100 | 100 | 15.35 | 14.3516 | 2006.3573 | 0
| 10 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS |  |  |  | 1973.5157
12.04.001 |  | CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA | m² | 93.11 | 6.8439 | 637.2358 | 100 | 100 | 7.32 | 6.8439 | 637.2358 | 0
12.04.007 |  | REBOCO PARA PAREDE EXTERNA | m² | 93.11 | 14.3516 | 1336.2799 | 100 | 100 | 15.35 | 14.3516 | 1336.2799 | 0
| 11 | PISOS INTERNOS |  |  |  | 2498.6415
13.01.004 |  | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E= 5CM | m² | 42 | 23.5049 | 987.2049 | 100 | 100 | 25.14 | 23.5049 | 987.2049 | 0
13.02.005 |  | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E= 3,5CM INCL ARG REGULARIZÇÃO | m² | 42 | 35.9866 | 1511.4366 | 100 | 100 | 38.49 | 35.9866 | 1511.4366 | 0
| 12 | INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  | 2389.0642
09.03.059 |  | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32 MM INCLUSIVE CONEXÕES | ml | 32 | 16.3618 | 523.5772 | 100 | 100 | 17.5 | 16.3618 | 523.5772 | 0
09.06.026 |  | CAIXA DE PASSAGEM ALV. 0.60x0.60x0.60 m | un | 1 | 244.8472 | 244.8472 | 100 | 0 | 261.88 | 244.8472 | 0 | 244.8472
09.04.019 |  | QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 30X10A A 3X50A | un | 1 | 60.0337 | 60.0337 | 100 | 0 | 64.21 | 60.0337 | 0 | 60.0337
09.04.091 |  | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | un | 6 | 37.2114 | 223.2683 | 100 | 33 | 39.8 | 37.2114 | 74.35 | 148.9183
09.04.045 |  | QUADRO DISTRIBUIÇÃO DISJ. GERAL 50A PARA 10 A 12 DISJUNTORES | un | 1 | 168.0776 | 168.0776 | 100 | 100 | 179.77 | 168.0776 | 168.0776 | 0
09.09.052 |  | IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUOR (2X32W) | un | 2 | 117.1785 | 234.3569 | 100 | 100 | 125.33 | 117.1785 | 234.3569 | 0
09.08.029 |  | INTERRUPTOR DE 1 TECLA- ELETRODUTO DE POLIETILENO | un | 2 | 64.428 | 128.8561 | 100 | 100 | 68.91 | 64.428 | 128.8561 | 0
09.08.046 |  | TOMADA 2P+T PADRÃO NBR14136 CORRENTE 10A-250V ELETR DE POLIETILENO | un | 6 | 74.8622 | 449.1732 | 100 | 100 | 80.07 | 74.8622 | 449.1732 | 0
09.07.003 |  | FIO DE 1,50 MM²-750 V DE ISOLAÇÃO | ml | 20 | 1.552 | 31.0407 | 100 | 100 | 1.66 | 1.552 | 31.0407 | 0
09.07.004 |  | FIO DE 2,50 MM²-750 V DE ISOLAÇÃO | ml | 100 | 2.1224 | 212.2358 | 100 | 100 | 2.27 | 2.1224 | 212.2358 | 0
09.13.027 |  | TERRA SIMPLES- 1 HASTE | un | 1 | 113.5976 | 113.5976 | 100 | 0 | 121.5 | 113.5976 | 0 | 113.5976
| 13 | PINTURA |  |  |  | 3691.7264
15.02.005 |  | LATEX PAREDES INTERNAS E FORRO | m² | 139.8 | 14.6041 | 2041.6483 | 100 | 100 | 15.62 | 14.6041 | 2041.6483 | 0
15.04.005 |  | LATEX PAREDES EXTERNAS | m² | 93.11 | 14.6041 | 1359.7845 | 100 | 100 | 15.62 | 14.6041 | 1359.7845 | 0
15.03,035 |  | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS | m² | 8.16 | 19.1012 | 155.866 | 100 | 100 | 20.43 | 19.1012 | 155.866 | 0
15.03.021 |  | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | m² | 8.16 | 16.474 | 134.4277 | 100 | 100 | 17.62 | 16.474 | 134.4277 | 0
| 14 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 350.45
16.11.005 |  | LIMPEZA DA OBRA | m² | 47.03 | 7.4516 | 350.45 | 100 | 100 | 7.97 | 7.4516 | 350.45 | 0
[9 empty] | 22% | 15%
|  | TOTAL GERAL ................................................................................................... |  |  | R$ | 50819.6689 |  |  |  |  | 49961.2522 | 858.4167
(QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E OITO CENTAVOS)

## AUDITÓRIO_BLC CENTRAL
ANEXO1I - PLANILHA DE ORÇAMENTO
AUDITÓRIO / BLOCO CENTRAL UNIDADE II
Av. Dr.ISMAEL ALONSO Y ALONSO,
Bairro São José, no Câmpus II da FACEF, em FRANCA, SP.
fonte FDE(1/13) - CPOS(159) - SINAPI(1/13)
LS=122% - BDI=23%
CODIGO | Item | DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UN | QTDE | UNIT (R$) | TOTAL (R$)
| 1 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 0
13.50.001 |  | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | m³ | 37.21 | 159.38
16.80.098 |  | REMOÇÃO DE ENTULHO | m³ | 62.88 | 36.17
16.06.050 |  | ABRIGO PROVISORIO PARA ALOJAMENTO E DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS | m² | 23.2 | 240.31
73686 |  | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOG | m² | 737.56 | 12.6514 |  | 380.97
16.06.065 |  | ANDAIME - ALUGUEL MENSAL | m² | 3080.97 | 10.23
72208 |  | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM | m³ | 32.3 | 3.5868
74220/001 |  | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6mm) - PINTURA A CAL APROV 2X | m² | 384.87 | 41.48
04.50.001 |  | DEMOLIÇÕES DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | m³ | 194.14 | 56.88
06.60.001 |  | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | m² | 30.05 | 19.22
02.50.001 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | m³ | 79.48 | 134.86
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0
01.05.001 |  | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | m³ | 89.01 | 28.19
73904/001 |  | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO | m³ | 173.42 | 79.5684
01.02.003 |  | ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | m³ | 28.59 | 18.85
01.03.005 |  | TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X | km | 3468.4 | 0.99
02.01.010 |  | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 432.79 | 4.9
01.06.005 |  | REATERRO INTERNO APILOADO | m³ | 29.85 | 42.91
| 3 | INFRA - ESTRUTURA |  |  |  | 0
02.02.098 |  | TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESTACAS STRAUSS | un | 2 | 1731.84
02.02.035 |  | ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM CAPACIDADE ATE 20 TF | m | 404 | 54.69
02.02.037 |  | ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 38CM CAPACIDADE ATE 40 TF | m | 128 | 86.1
02.02.025 |  | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES | m | 192 | 33.41
02.01.012 |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | m² | 194.85 | 6.18
02.07.002 |  | IMPERM RESP ALV EMBAS C/CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | m² | 199.3 | 45.9
03.01.001 |  | FORMAS DE MADEIRA MACICA | m² | 334.19 | 78.51
02.04.002 |  | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | kg | 3835.5 | 7.02
02.04.003 |  | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | kg | 352.8 | 6.84
02.05.018 |  | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | m³ | 10.45 | 384.05
02.05.014 |  | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA | m³ | 4.04 | 371.53
73844/002 |  | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | m³ | 70.89 | 421.8272
| 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0
03.01.005 |  | CIMBRAMENTO DE MADEIRA | m³ | 1982.08 | 27.44 |  | 362.08
03.01.001 |  | FORMAS DE MADEIRA MACICA | m² | 90.52 | 78.51
03.01.002 |  | FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE | m² | 627.06 | 92.82
03.01.003 |  | FORMAS CURVAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE | m² | 264.46 | 118.8
03.02.002 |  | AÇO CA 50 (A OU B) FYK=500 MPA | kg | 7296.36 | 7.02
03.02.003 |  | AÇO CA 60 (A OU B) FYK=600 MPA | kg | 1149.6 | 6.84
03.03.026 |  | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA | m³ | 19.7 | 416.22
03.03.030 |  | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 30 MPA | m³ | 86.72 | 430.31
03.03.086 |  | LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT20-300KGF/M2 | m² | 225.95 | 167.81
03.03.088 |  | LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT25-300KGF/M2 | m² | 26 | 182.57
03.03.018 |  | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2 | m² | 93.14 | 87.69
03.03.019 |  | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-100KGF/M2 | m² | 7.07 | 107.6
| 5 | ALVENARIA |  |  |  | 0
04.01.058 |  | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | m | 244.9 | 25.09
04.01.072 |  | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | m² | 391.26 | 44.16
04.01.002 |  | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/2 TIJOLO | m² | 538.09 | 72.55
74229/001 |  | DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGEM | m² | 11.766 | 675.42
190106 |  | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 cm e LARGURA ATÉ 20 cm | m | 15.1 | 70.0646
04.01.032 |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM | m² | 3.98 | 72.42
CODIGO | Item | DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UN | QTDE | UNIT (R$) | TOTAL (R$)
| 6 | ESQUADRIA METÁLICA |  |  |  | 0
250124 |  | CAIXILHO FIXO EM ALUMÍNIO SOB MEDIDA BRC | m² | 27.72 | 734.9158
250136 |  | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIMAR COM VIDRO BRC | m² | 13.7 | 910.9618
250137 |  | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, BRC | m² | 17.55 | 965.1176
250138 |  | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, BRC | m² | 17.7 | 562.054
250143 |  | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, TIPO FACHADA | m² | 124.96 | 591.3096
250144 |  | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIMAR, TIPO FACHADA | m² | 23.41 | 677.5758
74071/002 |  | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES | m² | 5.4 | 512.0462
06.70.001 |  | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METALICAS | m² | 5 | 27.46
| 7 | ESQUADRIA DE MADEIRA |  |  |  | 0
230902 |  | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 62 X 210 CM | un | 1 | 293.4222
230903 |  | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 72 X 210 CM | un | 1 | 299.4124
230904 |  | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 82 X 210 CM | un | 9 | 299.4124
230911 |  | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 110 X 210 CM | un | 1 | 455.8042
230910 |  | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 140 X 210 CM | un | 1 | 505.9218
230413 |  | PORTA LISA COM ACABAMENTO LISO, BATENTE DE MADEIRA 2FL - 180 X 210 | un | 2 | 1420.4094
06.03.017 |  | BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA | un | 2 | 1381.25
| 8 | VIDRO |  |  |  | 0
26.02.06 |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM | m² | 58.27 | 251.7226
260204 |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM | m² | 29.45 | 244.0976
260117 |  | VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 10 MM | m² | 118.1 | 285.2604
14.02.010 |  | ESPELHO DE CRISTAL | m² | 3.02 | 216.25
| 9 | COBERTURA |  |  |  | 0
08.12.031 |  | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 CORTE 0,16 M | m | 110.01 | 27.24
08.12.015 |  | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV #24 C=0,33M | m | 10.1 | 51.21
08.12.016 |  | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | m | 15.6 | 70.08
08.12.008 |  | LIGAÇÃO CALHA CONDUTOR DE CHAPA AÇO GALVANIZADO N 24 DIAMETRO DE 4" | un | 37 | 44.63
08.11.033 |  | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES | m | 6 | 40.56
08.12.003 |  | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,33 M | m | 10 | 57.52
150303 |  | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A32, SEM PINTURA | kg | 591.16 | 13.054
161307 |  | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 mm COM POLIURETANO | m² | 147.79 | 106.14
| 10 | REVESTIMENTO DE FORRO |  |  |  | 0
10.01.049 |  | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | m² | 648.2 | 53.97
73778/002 |  | FORRO TIPO PARALINE COM REGUAS ABERTAS LISAS PERFURADAS EM ACO GALVANIZADO | m² | 111.41 | 126.941
| 11 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  |  |  | 0
12.02.009 |  | REVESTIMENTO COM GESSO | m² | 109.84 | 13.88
12.02.007 |  | REBOCO | m² | 801.87 | 16.48
12.02.002 |  | CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA | m² | 801.87 | 4.49
12.04.024 |  | REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM | m² | 115.11 | 142.4
04.03.022 |  | DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL/VIDRO/VENTIL PERM E=35MM | m² | 13.925 | 137.08
04.03.023 |  | DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM | m² | 32.87 | 88.7
73747/001 |  | ISOLAMENTO ACUSTICO ESPESSURA 20 MM, DENSIDADE 29KG/M³ | m² | 47.01 | 59.7678
10.01.060 |  | ISOLACAO - CHAPA DE ISOPOR E=30MM | m² | 402.9 | 9.12
| 12 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS |  |  |  | 0
12.04.004 |  | CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA | m² | 398.79 | 4.49
12.04.007 |  | REBOCO PARA PAREDE EXTERNA | m² | 398.79 | 16.48
| 13 | PISOS INTERNOS |  |  |  | 0
13.80.033 |  | TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO PARA PISO DE CONCRETO | m² | 513.19 | 17.61
170104 |  | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO FCK 20 MPA e=8cm | m³ | 41.06 | 459.3422 |  | 30.4776
13.01.018 |  | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | m² | 615.31 | 21.14
11.04.041 |  | SELANTE DE POLIURETANO P/ JUNTAS MOVIMENTAÇÃO/DESSOLIDARIZAÇÃO | m | 12.8 | 18.18
180614 |  | PISO CERAMICO ESMALTADO ENTIDERRAPANTE PEI-5 RESISTENCIA QUIMICA A, PARA AREAS INTERNAS COM SAIDA PARA O EXTERIOR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | m² | 340.18 | 72.5534
180616 |  | RODAPÉ CERAMICO ESMALTADO PEI-5 RESISTENCIA QUIMICA A, PARA AREAS INTERNAS COM SAIDA PARA O EXTERIOR ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA. | m | 134.28 | 14.2862
72138 |  | PISO EM GRANITO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO | m² | 81.5 | 398.4642
CODIGO | Item | DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UN | QTDE | UNIT (R$) | TOTAL (R$)
210411 |  | REVESTIMENTO COM CARPETE PARA TRÁFEGO INTENSO, USO COMERCIAL, TIPO BOUCLÊ DE 10 MM | m² | 102.59 | 116.937
13.80.027 |  | SOALHO DE TABUA 10X2,0CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE VIGAMENTO 6X12CM | m² | 154.26 | 231.25
73742/001 |  | RODAPE EM GRANITO PRETO, ESPESSURA 7CM | m | 42.39 | 42.578
13.80.056 |  | RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4 COM CORDAO | m | 101.6 | 16.36
13.06.008 |  | SOLEIRA TABUA DE 15CM G1-C6 | m | 52.18 | 41.19
13.06.009 |  | SOLEIRA TABUA DE 25CM G1-C6 | m | 9.78 | 54.33
16.05.045 |  | TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) | m | 3.55 | 363.63
06.03.033 |  | GRADE DE PROTECAO | m² | 1.02 | 388.31
73676 |  | PISO CIMENTADO LISO, ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICA | m² | 38.67 | 43.74
| 14 | PINTURA |  |  |  | 0
331002 |  | LÁTEX PVA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 3D | m² | 887.04 | 16.5554
331010 |  | TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO E EXTERNO | m² | 1545.41 | 23.424
15.04.005 |  | LATEX ACRÍLICA PAREDES EXTERNAS FACEFII, CORES EXISTENTES 3D | m² | 2786.48 | 15.05
331201 |  | ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 93.24 | 24.4401
330512 |  | ESMALTE EM RODAPÉS, BAGUETES OU MOLDURAS DE MADEIRA | m | 101.6 | 3.09
330533 |  | VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA | m² | 46.8 | 14.43
202022 |  | RASPAGEM COM CALAFETAÇÃO E APLICAÇÃO DE CERA | m² | 164.53 | 30.92
331104 |  | ESMALTE EM SUPERFÍCIE GALVANIZADA E/OU DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE PREPARO | m² | 1.44 | 25.28
331102 |  | ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 17.48 | 25.49
| 15 | LOUÇA, METAIS E ACESSORIOS |  |  |  | 0
06.03.060 |  | BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO CJ | cj | 1 | 417.46
08.16.025 |  | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | un | 2 | 380.99
08.16.004 |  | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA | un | 6 | 411.14
08.16.090 |  | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | cj | 1 | 1129.68
08.16.065 |  | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | un | 6 | 54.53
08.16.050 |  | SABONETEIRA DE LOUCA DE 7,5X15 CM | un | 6 | 49.31
440331 |  | TORNEIRA MESA PARA LAVATÓRIO ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, COM REGISTRO INTEGRADO REGULADOR, LATÃO CROMADO, DN 1/2", REF DECAMTIC 1170C. | un | 6 | 488.305
73947/002 |  | LAVATORIO LOUÇA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 FORNECIMENTO | un | 5 | 212.8534
440127 |  | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | un | 5 | 85.339
74126/001 |  | BANCADA GRANITO POLIDO E=2,5 CM, LARGURA 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 5.8 | 255.3704
190106 |  | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM | m | 11.6 | 70.64
480202 |  | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000LITROS | un | 1 | 334.0848
| 16 | HIDRÁULICA |  |  |  | 0
08.07.002 |  | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES | m | 67.45 | 124.44
08.08.028 |  | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL | un | 4 | 1112.13
08.03.015 |  | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 20MM (1/2") INCL CONEXOES | m | 7.05 | 13.07
08.03.016 |  | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES | m | 39.13 | 15.48
08.03.017 |  | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES | m | 7.2 | 20.53
08.03.018 |  | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES | m | 0.86 | 25.04
08.04.003 |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | un | 1 | 53.82
08.04.004 |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | un | 1 | 77.07
08.04.021 |  | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") | un | 1 | 75.41
08.04.022 |  | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | un | 1 | 84.54
08.10.006 |  | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | un | 4 | 45.77
08.10.038 |  | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | un | 7 | 393.33
08.09.060 |  | TUBO DE PVC "R" 40MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | m | 4.2 | 30.2
08.09.061 |  | TUBO DE PVC "R" 50MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | m | 6.16 | 32.44
08.09.062 |  | TUBO DE PVC "R" 75MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | m | 14.33 | 37.41
08.09.063 |  | TUBO DE PVC "R" 100MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | m | 32.98 | 46.97
08.11.052 |  | TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 75MM - INCL. CONEXOES | m | 5.62 | 37.41
08.11.051 |  | TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 50MM - INCL. CONEXOES | m | 5.69 | 32.44
| 17 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0
06.03.023 |  | CO-15 GUARDA CORPO TUBULAR H=1,10M (USO INTERNO) | m | 1.8 | 515.76
06.03.025 |  | CO-15 GUARDA CORPO TUBULAR H=1,30M (USO EXTERNO) | m | 21.4 | 633.95
06.03.009 |  | CO-06 CORRIMAO TUBULAR | m | 3.2 | 177.65
08.08.051 |  | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG | un | 5 | 146.89
CODIGO | Item | DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UN | QTDE | UNIT (R$) | TOTAL (R$)
08.08.050 |  | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | un | 4 | 112.05
09.08.055 |  | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | un | 4 | 278.03
09.08.086 |  | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | un | 4 | 137.76
09.08.087 |  | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | un | 1 | 90.36
09.09.050 |  | IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA | un | 11 | 193.96
S/COD |  | REVESTIMENTO ACUSTICO EM MADEIRA (FUNDO) TIPO BICO DE JACA | vb | 1 | 10000
| 18 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 0
16.11.005 |  | LIMPEZA DA OBRA | m² | 737.56 | 8.58
550110 |  | LIMPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE VIDROS | m² | 379.51 | 9.5282
550113 |  | LIMPEZA E LAVAGEM DE SUPERFÍCIE REVESTIDA COM MATERIAL CERAMICO OU PASTILHAS POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO | m² | 453.58 | 8.113
190329 |  | SOLEIRA E/OU PEITORIL EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20CM | m | 246.94 | 59.9874
16.43.003 |  | FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 30CM | un | 84 | 13.12
16.46.002 |  | ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO COM RESINA BASE EPOXI | D3 | 12.76 | 79.33
11.02.022 |  | IMPERMEABILIZACAO MULTIMEMBRANAS ASFALTICAS - FELTRO ASFALTO LAJE DE FORRO AR COND | m² | 14.7 | 143.99
S/COD |  | PASSARELA EM AÇO ( MANUTENÇÃO AR COND). PROJETO/EXECUÇÃO E PINTURA- LARG 1,3 m (sobre a cobertura ) | vb | 1 | 25000
74228/001 |  | BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SEÇÃO DE 10X30CM | m | 22.07 | 151.43
74236/001 |  | GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 7,23 | m² | 64.47 | 8.89
16.02.027 |  | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | m | 45.52 | 23.57
73892/002 |  | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, ESP 7 CM | m² | 60.02 | 31.37
| 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  |  |  | 0
| 19.1 | BLOCO CENTRAL |  |  |  | 0
S/COD |  | QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL Nº1 (Q.D.G.-1) CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO PROJETO | pç | 1 | 7800
S/COD |  | LUMINÁRIA EMBUTIR PARA 02 LAMPADAS PL-26W | pç | 96 | 68.95
S/COD |  | REATOR AFP PARA LAMPADA PL-26W - 220V | pç | 192 | 13.343
S/COD |  | LAMPADA PL-26W COM 2 PINOS | pç | 192 | 12.047
S/COD |  | PROJETOR RETANGULAR COM ALOJAMENTO PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO 150W | pç | 2 | 133.915
S/COD |  | REATOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO 150W | pç | 2 | 61.085
S/COD |  | IGNITOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO 150W | pç | 2 | 40
S/COD |  | LAMPADA VAPOR METÁLICO 150W | pç | 2 | 47.705
S/COD |  | QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR COM CAPACIDADE PARA 44 DISJUNTORES | pç | 1 | 210.93
S/COD |  | KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 44 DIN - 100A | pç | 1 | 188.21
S/COD |  | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 80A - DIN | pç | 1 | 75.79
S/COD |  | DISJUNTOR BIPOLAR DE 16A - DIN | pç | 9 | 38.11
S/COD |  | DISJUNTOR BIPOLAR DE 25A - DIN | pç | 4 | 38.113
S/COD |  | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20A - DIN | pç | 9 | 6.917
S/COD |  | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16A - DIN | pç | 1 | 6.77
S/COD |  | QUADRO PADRÃO TELEBRAS EMBUTIR DIM. 400x400x120mm | pç | 2 | 39.715
S/COD |  | CAIXA PASSAGEM EMBUTIR DIM. 200x200mm | pç | 2 | 21.605
S/COD |  | CAIXA PASSAGEM SOBREPOR DE ALUMINIO DIM. 200x200mm | pç | 2 | 42.98
S/COD |  | TUBO FLEX PEAD Ø 4" | mt | 3 | 26.817
S/COD |  | TUBO FLEX PEAD Ø 3" | mt | 120 | 18.747
S/COD |  | TUBO FLEX PEAD Ø 2" | mt | 8 | 16.679
S/COD |  | TUBO FLEX ANTICHAMA PEAD Ø 1" | mt | 120 | 1.956
S/COD |  | CAIXA EMBUTIR 4"x4" | pç | 50 | 2.127
S/COD |  | CAIXA EMBUTIR 3"x3" | pç | 2 | 0.99
S/COD |  | ESPELHO 4"x4" PARA 02 TOMADAS RJ | pç | 18 | 11.183
S/COD |  | TOMADA 2P+T - 10A | pç | 42 | 10.231
S/COD |  | ESPELHO 4"x4" PARA 02 TOMADAS | pç | 21 | 11.183
S/COD |  | INTERRUPTOR BIPOLAR | pç | 16 | 29.922
S/COD |  | ESPELHO 4"x4" PARA 02 INTERRUPTORES BIPOLAR | pç | 8 | 11.18
S/COD |  | PERFILADO GALVANIZADO 38x38mmx6m | br | 38 | 49.107
S/COD |  | EMENDA TIPO 'X' PARA PERFILADO 38x38mm | pç | 20 | 5.32
S/COD |  | EMENDA TIPO 'T' PARA PERFILADO 38x38mm | pç | 22 | 2.2
S/COD |  | EMENDA RETA PARA PERFILADO | pç | 10 | 2.2
S/COD |  | EMENDA TIPO 'L' PARA PERFILADO 38x38mm | pç | 5 | 3.302
S/COD |  | GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38x38mm | pç | 110 | 1.919
S/COD |  | CANTONEIRA 'ZZ' PARA PERFILADO 38x38mm | pç | 110 | 1.479
S/COD |  | VERGALHÃO ROSCA TOTAL Ø 1/4"x2m | br | 50 | 5.543
S/COD |  | PARAFUSO CAB. LENTILHA Ø 5/16"x3/4" | pç | 400 | 0.27
S/COD |  | PORCA SEXTAVADA Ø 1/4" | pç | 400 | 0.109
S/COD |  | ARRUELA REDONDA PARA Ø 1/4" | pç | 400 | 0.055
S/COD |  | BUCHA S-8 PARAFUSO | pç | 300 | 0.305
S/COD |  | CABO FLEX # 1,5mm² - 750V - DIVERSAS CORES | mt | 4000 | 0.564
S/COD |  | CABO FLEX # 2,5mm² - 750V - DIVERSAS CORES | mt | 3000 | 0.89
CODIGO | Item | DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UN | QTDE | UNIT (R$) | TOTAL (R$)
S/COD |  | CABO FLEX # 4,0mm² - 750V - DIVERSAS CORES | mt | 200 | 1.491
S/COD |  | CABO FLEX # 25mm² - 1KV - PRETO | mt | 180 | 9.243
S/COD |  | CABO FLEX # 25mm² - 750V - AZUL | mt | 60 | 8.834
S/COD |  | CABO FLEX # 16mm² - 750V - VERDE | mt | 60 | 5.659
S/COD |  | CABO FLEX # 150mm² - 1KV - PRETO | mt | 18 | 58.346
S/COD |  | CABO FLEX # 150mm² - 1KV - AZUL | mt | 6 | 61.078
S/COD |  | CABO FLEX # 95mm² - 750V - VERDE | mt | 6 | 35.225
S/COD |  | TERMINAIS À COMPRESSÃO PARA 150mm² | pç | 8 | 9.273
S/COD |  | TERMINAIS À COMPRESSÃO PARA 95mm² | pç | 2 | 4.75
S/COD |  | TERMINAIS À COMPRESSÃO PARA 25mm² | pç | 8 | 1.395
S/COD |  | TERMINAIS À COMPRESSÃO PARA 16mm² | pç | 2 | 1.015
S/COD |  | D.P.S. - 20KA PARA FASES | pç | 3 | 47.2
S/COD |  | D.P.S. - 20KA PARA NEUTRO | pç | 1 | 47.2
S/COD |  | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HALL DE ENTRADA. | VB | 1 | 35000
| 19.2 | ANFITEATRO |  |  |  | 0
S/COD |  | QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL Nº2 (Q.D.G.-2) CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO PROJETO | pç | 1 | 10100
S/COD |  | QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR COM CAPACIDADE PARA 56 DISJUNTORES DIN | pç | 1 | 450.32
S/COD |  | KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 56 DIN - 225A | pç | 1 | 420.32
S/COD |  | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125A - 25KA | pç | 1 | 315.48
S/COD |  | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10A - DIN | pç | 2 | 51.745
S/COD |  | DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A - DIN | pç | 4 | 38.11
S/COD |  | DISJUNTOR BIPOLAR DE 16A - DIN | pç | 10 | 38.11
S/COD |  | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20A - DIN | pç | 11 | 6.918
S/COD |  | QUADRO PADRÃO TELEBRAS EMBUTIR DIM. 400x400x120mm | pç | 1 | 39.72
S/COD |  | CAIXA PASSAGEM SOBREPOR DE ALUMINIO DIM. 300x300mm | pç | 3 | 41.98
S/COD |  | TUBO FLEX PEAD Ø 3" | mt | 50 | 18.747
S/COD |  | TUBO FLEX PEAD Ø 1.1/2" | mt | 100 | 9.757
S/COD |  | TUBO FLEX PEAD Ø 2" | mt | 100 | 16.679
S/COD |  | TUBO FLEX PEAD Ø 1.1/4" | mt | 50 | 85.44
S/COD |  | TUBO FLEX ANTICHAMA Ø 1" | mt | 200 | 1.956
S/COD |  | TUBO FLEX ANTICHAMA Ø 3/4" | mt | 300 | 1.383
S/COD |  | CAIXA EMBUTIR 4"x4" | pç | 70 | 2.127
S/COD |  | CAIXA EMBUTIR 4"x2" | pç | 20 | 0.933
S/COD |  | ESPELHO 4"x4" PARA 02 TOMADAS | pç | 30 | 4.161
S/COD |  | TOMADA 2P+T - 10A | pç | 60 | 3.453
S/COD |  | ESPELHO 4"x4" PARA 02 CONECTOR RJ | pç | 20 | 11.18
S/COD |  | INTERRUPTOR BIPOLAR | pç | 50 | 29.92
S/COD |  | ESPELHO 4"x2" PARA 01 INTERRUPTORES BIPOLAR | pç | 10 | 4.16
S/COD |  | ESPELHO 4"x4" PARA 02 INTERRUPTORES BIPOLAR | pç | 30 | 11.18
S/COD |  | PERFILADO GALVANIZADO 38x38mmx6m | br | 60 | 49.107
S/COD |  | EMENDA TIPO 'X' PARA PERFILADO 38x38mm | pç | 10 | 5.32
S/COD |  | EMENDA TIPO 'T' PARA PERFILADO 38x38mm | pç | 10 | 3.217
S/COD |  | EMENDA RETA PARA PERFILADO | pç | 70 | 2.2
S/COD |  | EMENDA TIPO 'L' PARA PERFILADO 38x38mm | pç | 20 | 3.301
S/COD |  | GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38x38mm | pç | 120 | 1.919
S/COD |  | CANTONEIRA 'ZZ' PARA PERFILADO 38x38mm | pç | 190 | 1.479
S/COD |  | VERGALHÃO ROSCA TOTAL Ø 1/4"x2m | br | 60 | 5.543
S/COD |  | PARAFUSO CAB. LENTILHA Ø 5/16"x3/4" | pç | 500 | 0.27
S/COD |  | PORCA SEXTAVADA Ø 5/16" | pç | 500 | 0.161
S/COD |  | ARRUELA REDONDA PARA Ø 5/16" | pç | 500 | 0.026
S/COD |  | CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA Ø 1/4" | pç | 250 | 1.536
S/COD |  | BUCHA S-8 | pç | 500 | 0.423
S/COD |  | PARAFUSO PARA BUCHA S-8 | pç | 500 | 0.236
S/COD |  | ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DIM. 150x100mm | br | 10 | 107.93
S/COD |  | ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DIM. 100x50mm | br | 8 | 107.93
S/COD |  | CURVA 90º HORIZONTAL PARA ELETROCALHA DIM. 150x100mm | pç | 1 | 25.63
S/COD |  | CURVA 45º HORIZONTAL PARA ELETROCALHA DIM. 150x100mm | pç | 1 | 12.82
S/COD |  | EMENDA RETA PARA ELETROCALHA DIM. 150x100mm | pç | 15 | 6.256
S/COD |  | EMENDA RETA PARA ELETROCALHA DIM. 100x50mm | pç | 12 | 6.26
S/COD |  | SUPORTE BALANÇO PARA ELETROCALHA DIM. 150x100mm | pç | 25 | 6.393
S/COD |  | SUPORTE BALANÇO PARA ELETROCALHA DIM. 100x50mm | pç | 15 | 6.39
S/COD |  | PARAFUSO CAB. LENTILHA Ø 1/4"x3/4" | pç | 200 | 0.21
S/COD |  | PORCA SEXTAVADA Ø 1/4" | pç | 200 | 0.109
S/COD |  | ARRUELA REDONDA PARA Ø 1/4" | pç | 300 | 0.055
S/COD |  | CABO FLEX # 1,5mm² - 750V - DIVERSAS CORES | mt | 5000 | 0.564
S/COD |  | CABO FLEX # 2,5mm² - 750V - DIVERSAS CORES | mt | 6000 | 0.904
S/COD |  | CABO FLEX # 6,0mm² - 750V - DIVERSAS CORES | mt | 500 | 2.66
S/COD |  | CABO FLEX # 10mm² - 750V - PRETO | mt | 100 | 3.832
S/COD |  | CABO FLEX # 10,0mm² - 750V - VERDE | mt | 30 | 3.831
S/COD |  | CABO FLEX # 16mm² - 750V - PRETO | mt | 200 | 5.659
S/COD |  | CABO FLEX # 25mm² - 750V - VERDE | mt | 100 | 8.91
S/COD |  | CABO FLEX # 50mm² - 750V - PRETO | mt | 150 | 19.52
CODIGO | Item | DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UN | QTDE | UNIT (R$) | TOTAL (R$)
S/COD |  | CABO FLEX # 50mm² - 750V - AZUL | mt | 50 | 19.52
S/COD |  | CABO FLEX # 120mm² - 750V - PRETO | mt | 300 | 44.326
S/COD |  | CABO FLEX # 120mm² - 750V - AZUL | mt | 100 | 44.326
S/COD |  | CABO FLEX # 70mm² - 750V - VERDE | mt | 100 | 26.878
S/COD |  | TERMINAIS À COMPRESSÃO PARA 120mm² | pç | 6 | 7.978
S/COD |  | TERMINAIS À COMPRESSÃO PARA 70mm² | pç | 2 | 4.01
S/COD |  | TERMINAIS À COMPRESSÃO PARA 50mm² | pç | 8 | 3.04
S/COD |  | TERMINAIS À COMPRESSÃO PARA 25mm² | pç | 2 | 1.693
S/COD |  | TERMINAIS À COMPRESSÃO PARA 16mm² | pç | 25 | 1.317
S/COD |  | TERMINAIS À COMPRESSÃO PARA 10mm² | pç | 20 | 0.896
S/COD |  | TERMINAIS PRÉ-ISOLADOS PARA 2,5mm² | pç | 100 | 0.18
S/COD |  | D.P.S. - 20KA PARA FASES | pç | 3 | 47.2
S/COD |  | D.P.S. - 20KA PARA NEUTRO | pç | 1 | 47.2
S/COD |  | CAIXA PASSAGEM EMBUTIR DIM. 300x300mm | pç | 5 | 47.678
S/COD |  | CAIXA PASSAGEM EMBUTIR DIM. 200x200mm | pç | 5 | 21.604
S/COD |  | LUMINÁRIA EMERGÊNCIA COM BATERIA COM 02 PROJETORES 50W CADA | pç | 4 | 337.123
S/COD |  | CX PASSAGEM 20X20X10 GALV MB | pç | 12 | 14.36
S/COD |  | CX PASSAGEM 15X15X10 GALV MB | pç | 5 | 10.5467
S/COD |  | TUBO ELETRODUTO 1 X 3 MT ANGELO | br | 20 | 9.2714
S/COD |  | TUBO ELETRODUTO 3/4 X 3 MT ANGELO | br | 25 | 5.3755
S/COD |  | PEVEDUTO P/ELET 1 1/4 40MM X 30MM PEVEDUTO | mt | 420 | 1.8533
S/COD |  | ABRAC TIPO D 3/4" C/CUNHA | pç | 40 | 0.4857
S/COD |  | ABRAC TIPO D 1" C/CUNHA | pç | 30 | 0.5766
S/COD |  | BOX RETO NERVURADO 1 UCN100 DAISA | pç | 80 | 1.6278
S/COD |  | BOX RETO NERVURADO 3/4 UCN034 DAISA | pç | 70 | 1.1667
S/COD |  | BOX RETO 11/4 UC110 DAISA | pç | 120 | 3.9028
S/COD |  | BUCHA ALUMINIO 1" | pç | 80 | 0.5429
S/COD |  | BUCHA ALUMINIO 3/4" | pç | 70 | 0.3429
S/COD |  | BUCHA ALUMINIO 1.1/4" | pç | 120 | 0.8286
S/COD |  | ARRUELA ALUMINIO 1" | pç | 80 | 0.6
S/COD |  | ARRUELA ALUMINIO 3/4" | pç | 70 | 0.38
S/COD |  | ARRUELA ALUMINIO 1.1/4" | pç | 120 | 0.86
S/COD |  | VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4 X 3MTS PERFILUZ | br | 20 | 5.3467
S/COD |  | JAQUETA E CONE 1/4" | cj | 50 | 1.5001
S/COD |  | PORCA SEXTAVADA 1/4 | pç | 100 | 0.06
S/COD |  | ARRUELA LISA 1/4 | pç | 100 | 0.0364
S/COD |  | CX LUZ PLASTICA AMARELA 2 X 4 TIGRE ELETR (ou similar) | pç | 80 | 1.96
S/COD |  | CX LUZ PLASTICA AMARELA 4 X 4 TIGRE ELETR (ou similar) | pç | 66 | 3.4533
S/COD |  | CX LUZ OCTOGONAL FDO MOVEL 4X4 AMARELA TIGRE ELETR (ou similar) | pç | 20 | 3.64
S/COD |  | CX TELEBRAS 1,00X1,00 EMBUTIR COM FUNDO CHAPA STAR | pç | 1 | 340.0267
S/COD |  | CX TELEBRAS 60X60 EMBUTIR COM FUNDO CHAPA STAR | pç | 3 | 153.0133
S/COD |  | MANGUEIRA CORRUG LARANJA 3/4X50MT | rl | 4 | 71.7846
S/COD |  | MANGUEIRA CORRUG LARANJA 1X25MTS | rl | 6 | 55.2189
S/COD |  | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ANFITEATRO | VB | 1 | 68000
| 20 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0
| 20.1 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
S/COD |  | CONDICIONADOR DE AR TIPO MULTI-SPLIT, CONDENSAÇÃO A AR, CAPACIDADE 12,5 TR, REF. CARRIER (ou similar) | unid. | 2 | 24541
S/COD |  | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CASSETE CAPACIDADE 60.000 BTU/H, REF. CARRIER (ou similar) | unid. | 1 | 10752.5
| 20.2 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES |  |  |  | 0
S/COD |  | EXAUSTOR AXIAL MOD. MURO 120 COM VENEZIANA ANTI REFLUXO, REF. MULTIVAC (ou similar) | unid. | 1 | 253
| 20.3 | DIFUSÃO DE AR |  |  |  | 0
S/COD |  | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO REF. TROPICAL MOD. DI 41 +RG 15"X15" COM PLENUM Ø30CM | pç | 16 | 170.3988
S/COD |  | GRELHA DE RETORNO P/ PISO REF. TROPICAL MOD. GPEC-500X400 MM (MODULO LATERAL) | pç | 2 | 175.318
S/COD |  | GRELHA DE RETORNO P/ PISO REF. TROPICAL MOD. GPEC-500X400 MM (MODULO CENTRAL) | pç | 5 | 175.318
S/COD |  | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO REF. TROPICAL MOD. DCV-0 900X600 MM | pç | 2 | 325.611
S/COD |  | DAMPER SOBRE PRESSÃO REF. TROPICAL MOD. DCV-0 900X600 MM | pç | 2 | 268.125
S/COD |  | TOMADA DE AR EXTERNO COMPLETA REF. TROPICAL MOD. 1000X1000 MM | pç | 1 | 301.015
S/COD |  | ATENUADOR DE RUIDO 900X600X900 MM | pç | 2 | 1358.5
S/COD |  | ATENUADOR DE RUIDO 750X1200X900 MM | pç | 1 | 1573
S/COD |  | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO REF. TROPICAL MOD. DI 32 +RG 9"X6" COM PLENUM Ø20CM | pç | 3 | 100.815
S/COD |  | GRELHA DE RETORNO P/ PORTA REF. TROPICAL MOD VSH2M 200X200 MM | pç | 2 | 65.78
S/COD |  | DAMPER MOTORIZADO TIPO VAV (VAZÃO DE AR VARIAVEL) 350X350MM REF. TROPICAL | pç | 1 | 2145
CODIGO | Item | DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UN | QTDE | UNIT (R$) | TOTAL (R$)
| 20.4 | REDE DE DUTOS (CHAVETADOS COM CLASSE DE VEDAÇÃO B, CONFORME SMACNA) |  |  |  | 0
S/COD |  | DUTOS RETANGULARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 | Kg | 56.15 | 22.048
S/COD |  | DUTOS RETANGULARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #24 | Kg | 622.86 | 22.048
S/COD |  | DUTOS RETANGULARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22 | Kg | 403.68 | 22.048
S/COD |  | DUTOS RETANGULARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #20 | Kg | 286.1 | 22.919
S/COD |  | DUTOS FLEXIVEL Ø30CM ISOLADO TERMICAMENTE ESP. 1" | ml | 30 | 12.155
S/COD |  | DUTOS FLEXIVEL Ø10CM, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO | ml | 1.5 | 3.003
S/COD |  | ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO ESPESSURA 1" | m² | 216.8 | 9.041
S/COD |  | FRIO ASFALTO, FITA NYLON, SELO PLASTICO, COLA, CANTONEIRAS # 26, E MISCELANEAS | vb | 1 | 362.895
| 20.5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / FRIGORÍFICAS |  |  |  | 0
S/COD |  | QUADRO ELÉTRICO DE FORÇA DOS EQUIPAMENTOS | cj | 1 | 715
S/COD |  | QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | cj | 1 | 429
S/COD |  | INTERLIGAÇÕES ELETRICAS DOS EQUIPAMENTOS | unid. | 3 | 357.5
S/COD |  | LINHAS FRIGORÍFICAS (KIT COMPLETO COM TUBULAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO E CABO PP) | unid. | 3 | 975
| 20.6 | SERVIÇOS INDIRETOS |  |  |  | 0
S/COD |  | TRANSPORTE EQUIPAMENTOS (EXTERNO E INTERNO NA OBRA) | Vb | 1 | 3251.3
S/COD |  | TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTO (T.A.B.) | Vb | 1 | 1951.3
S/COD |  | PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT | Vb | 1 | 1301.3
| 21 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO |  |  |  | 0
S/COD |  | LUMICENTER BZ14 - E1LEDW - COM LED (ou similar) | un. | 43 | 117.4
S/COD |  | LUMICENTER EF40 - E12000840 COM LED (ou similar) | un. | 53 | 429.55
S/COD |  | LUMINI 132701 PE 112/30 10° (ou similar) | un. | 39 | 399.91
S/COD |  | LUMINI221906 FOCUS 30 R 30° (ou similar) | un. | 42 | 298.44
S/COD |  | DIMLUX DAX 730-2 (PLAF.EMB.EXTRUÇÃO ALUM. 2X (T5 28W) OU( T8 32W OU 40W) (ou similar) | un. | 4 | 288.11
S/COD |  | STILO CLEAN APUS 10.397 (ou similar) | un. | 1 | 374.55
S/COD |  | LUMINI FE1550/214 (ou similar) | un. | 2 | 228.6
S/COD |  | MASTER LED PAR30 PHILIPS (ou similar) | un. | 39 | 128.88
S/COD |  | MASTER LED PAR30 PHILIPS (ou similar) | un. | 42 | 128.88
S/COD |  | LÂMPADA FLUORESCENTE T5 - 14W - OSRAM (ou similar) | un. | 4 | 7.3
S/COD |  | REAT ELET QTP-5 2X14W-35W/230V OSRAM (ou similar) | un. | 2 | 48.24
|  | TOTAL GERAL ......................................................................... |  | R$ | 0
zero reais